## Sheet1
R01 | El sistema debe permitir realizar cortes de la señal | HECHO
R02 | El sistema debe diferenciar los mensajes informativos, de advertencia y de error, usando el nivel de severidad que corresponda a cada situación. | sin revisar: existen los 3 niveles (info, warning, error) en PluginAlerts; falta comprobar que cada situación use el correcto
R03 | El sistema debe mostrar el resultado de la operación en la misma pantalla en la que se realizo | HECHO
R04 | Toda operación que tome más de 1 segundo debe mostrar retroalimentación visual de progreso | PARCIAL: barra de progreso con Cancelar en todo lo que pasa por el orquestador (análisis, filtro, trials, abrir señal); abrir y guardar un proyecto sin verificar
R05 | El sistema debe exportar los resultados de la sección de análisis en los formatos Excel, CSV, JSON, JPEG, JPG, PNG y TIFF. | HECHO (menos Relative PSD: no dibuja gráfica ni exporta sus resultados)
R06 | El sistema debe contar con iconos para cada funcionalidad importante | HECHO
R07 | El sistema debe poder guardar un proyecto que registre la ruta y el nombre del archivo de señal de origen junto con el trabajo realizado sobre ella, sin incluir los datos de la señal. Bajo la extension .glab | HECHO
R08 | El sistema debe persistir la señal cargada | HECHO
R09 | El sistema debe exportar a CSV una única columna de eje X cuando todas las series comparten el mismo eje. | HECHO (una columna X compartida en CSV y Excel; si los ejes difieren, una X por serie)
R10 | EL sistema debe darle una bienvenida a usuarios nuevos | HECHO
R11 | El sistema debe liberar la memoria de la señal activa y sus derivados al cerrarse el proyecto activo, ya sea por cierre explícito o por la carga de una nueva señal. | sin verificar
R12 | El sistema debe comunicar el cierre de un proyecto | HECHO
R13 | El sistema debe ejecutar el análisis de acoplamiento fase-amplitud (PAC) sobre una señal electrofisiológica cargada en el sistema.. | HECHO
R14 | El sistema debe seleccionar la banda de frecuencia correspondiente a la fase para el análisis PAC. | HECHO
R15 | El sistema debe seleccionar la banda de frecuencia correspondiente a la amplitud para el análisis PAC. | HECHO
R16 | El sistema debe permitir definir el intervalo temporal (o los trials) sobre el cual se ejecutará el análisis PAC. | HECHO
R17 | El sistema debe calcular, para la banda de fase seleccionada y el rango de amplitud seleccionado, un mapa de acoplamiento fase-frecuencia mediante transformada | HECHO
R18 | El sistema debe representar los resultados del análisis PAC mediante un mapa fase-frecuencia (fase en el eje X, frecuencia de amplitud en el eje Y). | HECHO
R19 | El sistema debe representar la distribución de amplitud en función de la fase (histograma de fase) obtenida durante el análisis PAC. | HECHO
R20 | El sistema debe calcular y mostrar el valor del vector de acoplamiento medio (magnitud y ángulo) derivado del histograma de fase. | HECHO
R21 | El sistema debe exportar los resultados numéricos del análisis PAC de un canal. | HECHO
R22 | El sistema debe exportar las representaciones gráficas generadas durante el análisis PAC de un canal. | HECHO
R23 | El sistema debe almacenar los parámetros utilizados en cada ejecución del análisis PAC junto con sus resultados. | HECHO
R24 | El sistema debe modificar un trial ya creado | HECHO
R25 | El sistema debe restablecer a sus valores por defecto todos los parámetros de una funcionalidad mediante un botón Clear, presente en cada funcionalidad que se ejecute con un botón. | HECHO
R26 | El sistema debe mostrar los valores de los ejes X y Y correspondientes al punto de la señal sobre el que se posiciona el cursor. | HECHO
R27 | El sistema debe permitir escoger qué trials participan en cada análisis y descartar los que no deban usarse, conservándolos en el conjunto. | HECHO
R28 | El sistema debe asignar un nombre de exportación en el que se incluya el nombre de la señal | HECHO
R29 | El sistema debe ajustar el tiempo de muestreo | HECHO
R30 | El sistema debe tener zoom en todas las direcciones | HECHO
R31 | El sistema debe mostrar el umbral en mV | FALTA: la interfaz de Trials pide el umbral pero no muestra la unidad mV
R32 | El sistema debe mostrar Butterfly explicitamente | HECHO (título «Butterfly Plot»)
R33 | El sistema debe permitir elegir el tipo de escala del escalograma de wavelet y ajustar el rango de valores representado. | PARCIAL: se elige el tipo de escala (lineal/logarítmica); no se puede ajustar el rango de valores del color
R34 | El sistema debe normalizar el escalograma de wavelet según el método que elija el usuario. | HECHO (casilla y método de normalización en Wavelet y Wavelet Average)
R35 | El sistema debe exportar wavelet en EMF | HECHO (menú clic derecho > Export as image > emf)
R36 | El sistema debe realizar el promedio en todos los trials | HECHO
R37 | El sistema debe indicar en todo momento en qué trial se está trabajando. | HEHCHO
R38 | El sistema debe indicar qué trials participan en cada operación. | hehco
R39 | El sistema debe generar un ejecutable instalable que registre la extensión .glab en el sistema operativo, de modo que abrir un archivo de proyecto con doble clic inicie la aplicación. | FALTA: no hay instalador ni registro de la extensión .glab
R40 | El sistema debe remover un artefacto con medidas | HECHO (muestra medidas del segmento y pide confirmar antes de aplicar; que sea un conjunto derivado es R79)
R41 | El sistema debe promediar los trials específicos que el usuario seleccione. | sin probar: Average tiene selección de trials (casilla «select all» y por trial)
R42 | El sistema debe mostrar una descripción emergente del propósito de cada control, en cada funcionalidad que se ejecute con un botón. | HECHO
R43 | El sistema debe mostrar todas las funcionalidades de edición en Home. | HEHCHO
R44 | El sistema debe mostrar una pantalla de inicio mientras carga los recursos de arranque. | HECHO
R45 | El sistema debe liberar, al salir de cada módulo, los elementos gráficos y los datos pesados que mantenía en memoria, sin limitarse a ocultarlos de la pantalla. | conflicto con R50; no implementado: al salir de un módulo se oculta sin liberar
R46 | El sistema debe garantizar la terminación y liberación de todo hilo trabajador del servicio de tareas cuando se detiene el plugin que originó la tarea o cuando esta se cancela, incluso si el cómputo sigue en curso. | HECHO
R47 | El sistema debe cargar el archivo de señal en un tiempo máximo de 2 segundos, contados desde que inicia la lectura hasta que la señal aparece en pantalla, sobre el hardware de referencia del laboratorio. | HECHO
R48 | El sistema debe completar el cómputo de Wavelet sobre una señal en ≤ 10 segundos | HECHO (1,2 s para un trial de 30 500 muestras con los parámetros por defecto; límite 10 s)
R49 | El sistema debe renderizar al menos 3 canales simultáneamente sin que la tasa de refresco caiga por debajo de 24 FPS durante interacción de zoom o desplazamiento, sobre el hardware de referencia del laboratorio. | sin medir (FPS durante zoom)
R50 | El sistema debe completar el cambio entre módulos de análisis en ≤ 500 ms manteniendo la señal activa en memoria, sin recargarla desde disco. | HECHO (cambio de módulo entre 10 y 165 ms con una señal de 1,7 M muestras; límite 500 ms)
R51 | El sistema debe exportar tablas de resultados (CSV, Excel) de hasta 100,000 filas en menos de 2 segundos. | PARCIAL: 100 000 filas en CSV 0,09 s; en Excel 3,9 s (límite 2 s)
R52 | El sistema debe liberar la memoria asociada a una señal previamente cargada en menos de 1 segundo tras confirmarse la carga de una nueva señal, evitando el crecimiento acumulativo | sin verificar
R53 | El sistema debe completar su cierre, liberando los recursos gráficos, la memoria y los procesos que tenía abiertos, en menos de 3 segundos. | sin medir
R54 | El sistema debe sincronizar el acceso al estado compartido de la sesión cuando varias operaciones se ejecuten a la vez, de modo que un solo propietario escriba cada dato. | sin verificar
R55 | El sistema debe mantener la interfaz responsiva, con respuesta ≤ 0.3 s ante las interacciones, incluso mientras se ejecuta en segundo plano un análisis de frecuencia o de tiempo-frecuencia. | PARCIAL: al terminar PAC la interfaz se detiene ~330 ms (límite 300 ms); Wavelet Average ~190 ms
R56 | El sistema debe completar el promedio de todos los trials en ≤ 1 segundo para un archivo típico de hasta 50 trials. | HECHO (0,41 s para 50 trials de 30 500 muestras; límite 1 s)
R57 | El sistema debe completar la exportación de una gráfica individual en un tiempo máximo de 1 segundo cuando el formato es una imagen rasterizada, y de 3 segundos cuando es vectorial. | HECHO (PNG 0,26 s, TIFF 0,06 s, EMF 0,12 s; límite 1 s)
R58 | El sistema debe retirar los detectores de eventos registrados sobre las gráficas al salir de cada módulo. | sin verificar
R59 | El sistema debe construir las representaciones gráficas de las señales y de los resultados mediante conversiones en bloque, sin recorrer los datos elemento por elemento. | HECHO (adaptadores a VTK vectorizados: 1,8 M filas en 0,03 s)
R60 | El sistema debe permitir seleccionar dos canales de la misma señal: uno como fuente de fase y otro como fuente de amplitud. | FALTA: PAC de doble canal no existe; PAC solo analiza un canal
R61 | El sistema debe calcular el mapa de acoplamiento fase-frecuencia entre el canal de fase y el canal de amplitud seleccionados. | FALTA: depende de R60
R62 | El sistema debe representar los resultados del análisis PAC inter-canal con las mismas visualizaciones que el PAC de un canal. | FALTA: depende de R60
R63 | El sistema debe permitir seleccionar dos canales y un rango de frecuencias para calcular la coherencia de fase entre ellos. | HECHO (PPC: dos canales y rango de frecuencias)
R64 | El sistema debe representar la coherencia de fase mediante un mapa tiempo-frecuencia. | HECHO (PPC: mapa frecuencia-tiempo)
R65 | El sistema debe exportar los resultados numéricos del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC). | PARCIAL: PPC exporta CSV, Excel y JSON; falta el de PAC entre canales (R60)
R66 | El sistema debe exportar las representaciones gráficas del análisis PAC inter-canal y de coherencia de fase (PPC) como imagen. | PARCIAL: PPC exporta imagen y EMF; falta el de PAC entre canales (R60)
R67 | El sistema debe ofrecer una vía pública y única para leer, modificar e invalidar los trials y sus descartes, sin que ningún módulo alcance la estructura interna de los datos. | HECHO (API pública: originales, derivados, descartes y receta; ningún plugin lee ya la estructura interna de SignalDataset)
R68 | El sistema debe identificar cada conjunto de trials por la pareja (archivo, canal) y devolver los trials del canal solicitado, sin reemplazarlo por el último generado. | HECHO (get_active_trials y get_trials_de_canal reciben archivo y canal; 12 pruebas)
R69 | El sistema debe registrar en el núcleo los servicios compartidos de exportación, medición y ajustes, y entregarlos a los módulos con una única instancia de cada uno, sin que ningún módulo los construya por su cuenta. | FALTA: cada menú contextual crea su propio ExportService y SettingsService; Open Signal, Slope y Amplitude también crean el suyo
R70 | El sistema debe ejecutar toda operación de cómputo pesada a través de un servicio de tareas registrado en el núcleo, que gestione la cola, la cancelación y la notificación de progreso. | HECHO (pesada = puede superar 1 s con los datos típicos; definido en R70, SRS y SAD; PAC, wavelets, índice de modulación, PPC, abrir señal y quitar artefacto la cumplen)
R71 | El sistema debe ejecutar a través del servicio de tareas del núcleo, fuera del hilo de la interfaz, toda operación de cómputo de los plugins: la carga de señal, el corte de trials, el filtrado, la eliminación de artefactos, los análisis de frecuencia individuales y promediados, el promedio de trials, el ERP y los análisis de tiempo-frecuencia individuales y promediados. | HECHO (carga, corte de trials, filtrado, artefactos, FFT, PSD, promedios, ERP y tiempo-frecuencia van por el orquestador; verificado en la app)
R72 | El sistema debe reutilizar la representación gráfica ya construida de una señal mientras sus datos no cambien, y descartarla de forma explícita cuando se modifiquen. | sin verificar
R73 | El sistema debe limitar a 2000 puntos por serie y 200 curvas simultáneas en pantalla, submuestreando solo la representación visual sin alterar los datos. | PARCIAL: 200 curvas en FFT y FFT promedio; no se encontró el límite de 2000 puntos por serie
R74 | El sistema debe ejecutar el análisis PAC a través del servicio de tareas del núcleo y completar un comodulograma de hasta 20×20 pares de bandas en un tiempo máximo de 30 s, permitiendo su cancelación. | PARCIAL: PAC va por el orquestador y se puede cancelar; no se midió un comodulograma de 20x20 pares
R75 | El sistema debe segmentar la señal filtrada en la banda de frecuencia rápida tomando cada ciclo de la onda lenta como una época, y superponer todas las épocas en una misma gráfica de tipo butterfly con la fase del ciclo lento en el eje X. | HECHO (PAC Psel segmenta por ciclo de la onda lenta)
R76 | El sistema debe aplicar sobre la señal activa un filtro Butterworth pasa-banda de fase cero, con frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior y orden configurables por el usuario. | HECHO (filtro Butterworth pasa-banda con sosfiltfilt, fase cero)
R77 | El sistema debe permitir incorporar un nuevo plugin de análisis registrándolo en el núcleo y despachando su cómputo por el orquestador, sin modificar el núcleo ni los plugins existentes. | PARCIAL: PPC se agregó como carpeta con properties.yml, pero hubo que tocar project_service y main_window para guardarlo y ordenarlo
R78 | El sistema debe abrir un proyecto guardado, restaurando la señal referenciada y el trabajo registrado en él, e informar cuando el archivo de señal referenciado ya no esté disponible. | HECHO (abrir proyecto restaura señal, trials y análisis; probado con PAC y PPC)
R79 | El sistema no debe modificar la señal cargada ni los trials originales. Toda operación de preprocesamiento debe registrar su resultado como un conjunto derivado, conservando disponible el conjunto de origen. | HECHO (quitar artefacto y filtrar los trials crean un conjunto derivado; el original no se toca; botón «Restore original trials» en ambos plugins; se guarda y recrea en el proyecto)
R80 | El sistema debe cargar señales en los formatos ABF, EDF y MAT. | HECHO (ABF, EDF y MAT)
R81 | El sistema debe quedar listo para usarse en un tiempo máximo de 8 segundos desde que se ejecuta, sobre el hardware de referencia del laboratorio. | HECHO (3,1 s hasta la ventana lista; límite 8 s)